新竹市立建功高中109學年度健康促進學校實施計畫

種子議題 - 『性教育（含愛滋防治）』

壹、計畫依據：

一、學校衛生法第十九條：學校應加強辦理健康促進活動。

二、新竹市109年09月09日府教體字第1090138324號

三、新竹市109年10月13日府教體字第1090154630號

貳、計畫緣起：

健康促進為近年來廣為提倡的概念，防範勝於治療，於學校層級推廣健康促進計畫，方能真正落實且達扎根之效。本計畫依據WHO健康促進學校的概念，旨在結合校內現有體系、組織及社區資源，期望學校教職員工、學生、家長及社區皆能共同參與學校健康促進計畫，以增進全人健康。

本年度本校健康促進種子議題為 －『性教育（含愛滋防治）』。希冀藉由制訂相關規定、辦理議題相關活動及文宣引導、建構特定課程，以營造健康正向之校園文化，潛移默化中培養全校成員之健康知能、情意、價值觀、技能，並內化為良好之健康行為及生活習慣，真正落實在日常生活當中。邁向「健康校園」的同時，也期盼透過學校教育的主導性，與社區資源結合，將議題的正確概念由學校擴展至社區，共同營造「健康家園」，實現健康生活環境的美好願景。

参、背景說明：

一、學校環境

本校創立於民國八十七年八月一日，創校之初是為建功國民中學，民國九十年八月奉令改制為新竹市立建功高級中學。目前本校高中部二十四班，國中部三十九班，學生人數共2068人，教職員工共179人。學生除就近就學外，清大、交大、科學園區及工研院員工子女亦佔了相當的比例，家長多關心子弟在校生活。學區早期為眷村，家庭結構單純，但近年來社會變遷，本校單親家庭、隔代教養及外籍配偶家庭比例逐年提升，學生生活環境的差異性頗值得關切。此外，由於高中部學生身心發展已漸趨成熟，對異性的好奇度日增，進而對進一步的發展躍躍欲試，一旦性知識有所偏差，極容易造成傷害，因此，加強並導正學生的性知識，落實對他人身體的尊重，從而建立正確的兩性價值觀是本年度努力的目標。

二、性教育議題

(一)高預防經濟效益

為增進青少年性健康，學校性教育的實施，經研究證實不但有效，且具有相當高預防經濟效益。依據美國疾病防制中心（CDC）1994年研究分析，推展學校性教育計畫，其對危險性行為預防的成本效益為5.1。國內性教育從1973年開始倡導，經歷了47年的發展，已從「是否要實施」發展到「如何實施」，從消極的預防「青少年懷孕」、「感染愛滋病及其他性病」與「遭受性侵害、性騷擾」發展到積極培養青少年對性的正向觀點（性關係是表達著親密、溫柔和歡愉），強調以提升「自尊」與學習「真愛」為基礎的「青少年性健康促進」。

(二) 性行為比率增加且年齡層下修

根據衛福部國民健康署定期進行之學生健康行為調查，近十年國中生曾發生性行為的比率從2.3%攀升到5.7%，且高達近四成沒有避孕觀念，讓未成年懷孕及感染性病機率相對跟著提高！此外，調查中也顯示國內青少年初步性行為的平均年齡有逐年下降的趨勢，以2017年15~17歲在學青少年的問卷調查結果為例，在所有4萬1315名受訪學生中，坦承曾偷嘗禁果者就有3801人、比例9.2%，即平均每10人中即有近1人有性經驗，比例之高令人憂心。

(三) 大眾傳媒資訊充斥，學生無所適從

在現今媒體網路資訊爆炸的時代，對於性議題的討論莫衷一是，在青少年欠缺正確的批判思考能力下，似是而非的訊息極易造成性價值觀偏差的發展。此外, 雖然目前網路及出版品皆對視聽大眾有分級的要求，但青少年仍有辦法輕易的至色情網站瀏覽下載色情圖片、影片，在師長完全無法掌控的角落”徜徉、學習、優游、成長”。

(四) 網紅、直播主成為青少年兩性議題意見領袖

根據YouTube台灣 2019年度影片排行榜所公布的資料顯示，兩性議題深得網友喜愛。部分網紅及直播主的收視群明顯以青少年為主，但在收益的現實考量下，竟以大量性暗示的內容來擴大點閱率，論述內容偏重個人及友人經驗，且為求精彩甚且在剪輯與訪談內容上標新立異，只求”抓住眼球”，不顧對於青少年兩性互動關係的負面影響。長久下來，青少年們心目中所認知的世界，將逐漸變成網路紅人所建構出的「網紅世界」，若父母未能一同參與且多加關注，孩子們將一步一步深陷其中終至無法自拔。

肆、SWOTS現況分析:

| 項目 | 內部 |  | 外部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 優勢 Strengths | 劣勢 Weaknesses | 機會Opportunities | 威脅 Threats |
| 地理環境 | - 交通便捷, 鄰近國道一號、新竹縣市68快速公路、高速鐵路 - 緊鄰清華大學、交通大學、工研院及科學園區，學習資源相當豐富 - 鄰近馬偕紀念醫院及東區衛生所, 醫療資源豐富且便利 | - 本校位於人口稠密的東區, 晨昏學生上放學時段交通壅塞, 附近道路違停狀況嚴重,影響師生用路安全 | - 大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫,透過智慧交控及大數據分析, 逐步改善通勤塞車狀況 - 位於本校正對面的馬偕兒童醫院完工後,將提供學生優質且即時的緊急醫療協助 | - 馬偕兒童醫院周邊巷弄狹小且多為死巷, 啟用後對於學校附近的交通、停車位的影響值得關注 |
| 校園環境 | - 教學區環境清幽、花木扶疏; 圖書館改建後堪稱六星級圖書館 - 全新廁所甫落成, 學生打掃用心維護, 如廁成為全校教職員工生一大享受 | - 校地空間有限且無法擴充, 學生活動空間略顯不足 - 近兩年國中部班數日增, 班級教室數已達飽和 | - 積極尋找外部經費挹注, 改善現有空間窘迫困境 - 林務局協助本校周邊場域植樹、護樹, 良好的樹木生育棲地及校園生態環境指日可待 | - 校舍逐漸老舊, 耐震補強需求日增 - 低矮圍牆形成校園安全死角, 全校師生犯罪預防意識亟待提升 |
| 性教育議題 推動環境 | - 本校自99學年度起, 即配合中心議題學校推動性教育暨愛滋病防治議題, 10年經驗積累, 步步為營 - 健康教育授課教師學有專精, 且善於運用合作學習、戲劇展演等啟發式教學法引導學生, 提高學生的學習動機 | - 本校為完全中學, 行政人力同時肩挑兩部的業務, 在提供性教育議題的相關行政協助上心有餘而力不足 - 僅3位健教教師, 承擔國中部39個班的健教課程, 課務吃重, 共備共議不易 | - 由於交通便利,議題相關機構、講員、外師到校分享的意願相對較高 - 與清大、交大簽訂合作意向書, 提供更多學習機會及場域給學生 | 1. 青少年性教育的議題過多, 且一旦涉及青少女懷孕、墮胎、性傳染病、性騷擾及性侵害等層面，不少家長態度偏保守, 甚至覺得在課堂上公開探討或欣賞相關影片著實不妥 2. 近幾年來性相關法律條例有相當幅度的增修，相關法律如：「性騷擾防治法」、「性侵害犯罪防治法」、「性別平等教育法」、「兒童及少年性交易防制條例」及「刑法」等，學校、教師對於相關法律的認知亟待加強 |

伍、計畫預期成效

1. 至少辦理愛滋防治或性教育相關研習或活動2場次以上。

2. 國高中正向性態度（含愛滋防治）達85%。

3. 接納愛滋感染者比率前後增加測增加5%。

4. 危險知覺比率達85%。

5. 拒絕性行為效能比率前後測增加5%。

陸、實施內容及活動進度表

| 項次 | 推動範疇 | 實施內容 | 預定實施時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 學校政策 | 1.召開學校環境衛生與健康促進委員會，訂定109學年度健康促進學校「性教育」種子議題實施計畫。 | 109.09 |
|  |  | 2.定期召開工作會議，討論分析推動「性教育」相關議題及實施策略與計畫。 | 109.11-110.03 |
|  |  | 3.擬訂健康促進學校計畫推行項目，將各項宣導活動與競賽納入行事曆。 | 109.11-110.02 |
|  |  | 4.選定班級進行「性教育」前、後測，並依前測評估結果，調整課程融入內容。 | 109.10-110.04 |
|  |  | 5.將「性教育」相關計劃整合於健體領域教學活動中。 | 109.09-110.06 |
|  |  | 6.發放各班健促週報進行「性教育」議題討論及宣導。 | 109.09-110.06 |
|  |  | 7. 於下學期期初科主席會議中，凝聚共識，針對前測缺失分析，並從各年段課程中挑選涉及性教育的章節自編教材。 | 110.02-110.06 |
| 二 | 物質環境 | 1.健康中心護理師開放諮詢。 | 全年辦理 |
|  |  | 2.校慶園遊會時舉辦健促闖關有獎徵答活動宣導性教育相關訊息。 | 109.12 |
|  |  | 3.教學區公佈欄張貼「性教育」相關海報，運用生動文宣吸引學生與社區民眾注意。 | 110.02-110.06 |
|  |  | 4.利用跑馬燈宣導「性教育」相關文宣，營造健康環境。 | 109.11-101.06 |
|  |  | 5.學校網站即時張貼「性教育」相關活動與資訊，鼓勵師生踴躍參加及關注議題。 | 全年辦理 |
|  |  | 6.健康中心走廊設置「愛滋病防治活動」宣導大看板，提供可隨時翻牌的有趣學習方法。 | 全年辦理 |
| 三 | 社區關係 | 1.利用家長日與家長建立良好的溝通，提供「性教育」資訊。 | 110.03 |
|  |  | 2.結合校慶園遊會辦理「性教育」相關宣導活動，使家長和社區民眾瞭解其重要性、學校執行內容及家長配合事項。 | 109.12 |
|  |  | 3.利用班週會時間邀請具相關議題專長的家長入班分享。 |  |
| 四 | 健康服務 | 1.健康中心護理師提供「性教育」相關諮詢。 | 全年辦理 |
|  |  | 2.統計與分析前、後測資料。 | 109.11-110.05 |
|  |  | 3.公告或張貼「性教育」相關海報。 | 110.02-110.06 |
| 五 | 健康技能(教學)與活動 | 1.辦理宣導教育活動： ◎針對全校師生辦理「性教育」相關議題講座1~2場，針對「性教育」議題，充份提供資訊。 | 110.02-110.06 |
|  |  | 2.運用本市健康種子教師設計之「性教育」教學模組進行國中8年級與高中一年級健康教育教學。 | 110.02-110.02 |
|  |  | 3.辦理藝文競賽： ◎參加新竹市「性教育」海報設計比賽。 | 110.02-110.04 |

柒、課程與活動進度表（以甘梯圖表示）

| 月 次 工作項目 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召開學校環境衛生與健康促進委員會，訂定109學年度健康促進學校「性教育」議題實施計畫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定期召開工作會議，討論分析學生「性教育」相關議題及實施策略與計畫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬訂健康促進學校計畫推行項目，將各項活動納入行事曆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 「性教育」前、後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 將「性教育」相關計劃整合於健體領域教學活動(國中八年級，高中一年級) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舉辦「性教育」海報設計比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學生、教職員工「性教育」宣導講座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 園遊會辦理「性教育」宣導暨有獎徵答活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料分析及計畫評價 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫成果製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費核結 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

捌、人力配置:健康促進議題委員會會員名單及工作執掌

| 計畫職稱 | 職稱 | 姓名 | 組織職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 校 長 | 林國松 | 負責研究主持計畫 |
| 副主任委員 | 學務主任 | 吳昌儒 | 負責籌畫工作之推行 |
| 協同副主任委員 | 教務主任 | 黎采綝 | 負責學校健康促進之教務規劃事項工作推行 |
| 協同副主任委員 | 總務主任 | 劉國華 | 負責學校健康促進之總務規劃事項工作推行 |
| 協同副主任委員 | 輔導主任 | 陳瑩珊 | 負責學校健康促進之輔導規劃事項工作推行 |
| 協同副主任委員 | 圖書館主任 | 林瑛密 | 負責學校健康促進相關圖書之充實 |
| 執行秘書 | 衛生組長 | 林青蓉 | 活動策略設計及效果評價，資源之協調聯繫 |
| 委員 | 護理師 | 黎彥均 | 協助活動策略設計及效果評價，資源之協調聯繫，及學生身體健康狀況及需求調查及支援 |
| 委員 | 護理師 | 楊琇婷 | 協助活動策略設計及效果評價，資源之協調聯繫，及學生身體健康狀況及需求調查及支援 |
| 委員 | 教學組長 | 周鈺晟 | 負責學校健康促進之教學課程統整及融入 |
| 委員 | 體育組長 | 歐陽麟 | 負責學校健康促進之體育課程統整及融入 |
| 委員 | 健教科教師 | 王韶意 | 負責健教課程之規畫及實施 |
| 委員 | 健教科教師 | 蘇益嫻 | 負責健教課程之規畫及實施 |
| 委員 | 導師 | 全校導師 | 負責協助各班工作之推行 |

玖、承辦本計畫工作績優人員，計畫完成後依新竹市教育專業人員獎懲規定

給予ㄧ至四人嘉獎一次。

拾、本計劃經校長同意後送市府核准後實施，修正亦同。

承辦人：                學務主任：                校長：