新竹市育賢國民中學109學年度

健康促進計畫自選議題:全民健保暨用藥安全

一、依據

(一)依據學校衛生法第十九條規定辦理。

(二)新竹市政府府教體字第1100014745號函辦理。

(三)本校健康促進學校實施計畫。

二、學校特色

本校位處於新竹市南大路上，是一所中型學校，目前全校七至九年級共有36班，學生數共833人，教職員工127人。本校學區家長大部分屬於中等階層，雙薪家庭比率偏高，家長忙於工作事業，學生則忙於升學，忽略健康促進之重要性，而對健康生活型態的建立還有很大的進步空間。因此我們透過學校教育全民健保正確觀念的建立，其正確用藥的知識，進而由學生影響其家人普遍缺乏健康生活型態以及基本正確用藥的相關知識，達到全人健康是學校教育積極推動的目標。

三、現況分析

(一)現況分析SWOTS情境評估（背景分析）及行動策略

| 因素 | S優勢 | W劣勢 | O機會點 | T威脅點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校 環境 | 中型學校,班級數及學生數適中，政策容易推動。 | 校區地理位置 | 積極爭取經費，充實各項設備。 教師具有共同信念與熱忱。 | 少子化,使得各校面臨班級數逐漸減少，教職員額編制隨之減少。 |
| 教師 資源 | 教師教學認真 教學創意度足 | 教師因課程較緊湊之原因，行政繁重，如貿然推行實施，恐有困難。 | 教師接受新觀念與新做法接受度高 | 健康課多為科任容易灌輸觀念,但實踐部分容易被忽略,及淪為非主科領域的情況。 |
| 行政 人員 | 熱心服務教學 全體目標一致、凝聚共識強 | 各處室業務繁多,過多融入議題要進行分身乏術，壓力變落在夾在中間的行政人員 ，進而影響執行成效。 | 對於教學方支持度高,能給予高度支援 | 要宣導的事項太多,人力嚴重不足。 |
| 學生 | 學生素質佳 學習態度佳 | 弱勢學生,缺少帶領孩子建立正確用藥觀念的陪伴者。 缺乏正確用藥知識。 ，造成不當的用藥行為。 生活習慣較少接觸用藥資訊 | 孩子可塑性強對於新知求欲力高。 | 弱勢家庭不了解健康素養的重要性；經濟能力佳的家庭多半較注重孩子們課業成績。 |
| 家長 | 具熱心及關心校務且支持度高。 親師關係良好。 | 多數以孩子學業成績為發展考量 父母多為雙薪族，和孩子接觸時間不多。 | 家長熱心，協助推廣力強 | 華人進補觀念由來已久,「有病治病;沒病強身」耳濡目染的錯誤觀念不易改正 非迫切健康問題,參與率偏低。 |

四、計畫預期成效

(一)親師生皆能具備正確用藥核心能力，並展現於觀念及行為之

改變。

(二)藉由實作建立正確用藥教育之有效模式，並朝向全面普及推

動。

(三)將健保議題納入常態教學，加強健康促進學校知識，協助學

生建立五大核心能力的健保用藥觀念。

(四)營造健康安全的校園環境，讓學生健康安全的成長。

(五)透過經驗分享及觀摩研討提升實務工作效能，並促進家庭及

社會之重視。

- 五、計畫內容

依據WHO 健康促進學校六大範疇：學校健康政策、健康教育與活動、學校物質環境、學校社會環境、健康服務與社區關係等六項，並回歸於教育本質：學校健康教育與活動，以此六項為主軸歸納出本校視力保健健康促進學校之目的，據以擬定實施策略、執行內容與實施時間，詳述如下：

課綱內容融入宣導、正確用藥暨全民健保演講。將用藥安全納入校園教學及生活當中。在提升學生用藥安全的生活技能教學、營造校園用藥安全及社區重視正確用藥中，學校辦理金頭腦機智問答活動、海報比賽、健康中心傷口處理用藥指導、校慶創意進場、並邀請藥師進入校園與師生互動提供正確用藥觀念及藥師價值之教育，及藉由「聰明就醫六要素，寒假學習單，共同和家人討論及完成，相信更能加深用藥及就醫要素，並勇敢做自己身體主人，以達到正確就醫，不浪費健保資源正確觀念。

| 項次 | 推動項目 | 實施內容 | 預定實施時間 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 健康政策 | 1.定期與中心學校召開健保用藥推廣工作，討論分析健保用藥相關議題，及實施策略與計畫。 | 109.08- 110.07 | 學務處 |
|  |  | 2.擬訂健保用藥宣導推行方式，將各項活動納入行事曆。 | 109.08- 110.06 | 學務處 |
|  |  | 3.健康促進推動議題-健保用藥納入學校健康教育課程計畫書： (1)健康促進議題標記在年級教學進度總表。 (2)健康促進計畫納入學校課程計畫書。 | 109.12- 110.02 | 教務處 |
|  |  | 4.進行/配合全市前後測問卷進行。 | 109.11-12 | 衛生組 |
| 二 | 教學環境 | 1.教師教學以融入課程推展健保用藥觀念。 | 109.11- 110.05 | 教務處 |
|  |  | 2.設置健康促進宣導專欄，製成宣導海報張貼健保用藥相關資訊。 | 109.08- 110.07 | 健康中心 |
|  |  | 3.結合金頭腦等辦理健保用藥闖關相關活動。 | 109.12 | 教務處 學務處 |
|  |  | 4.辦理全校「健保用藥」相關獎勵活動。 | 109.12- 110-05 | 學務處 |
|  |  | 5.鼓勵參加全市健保用藥藝文相關活動。 | 110.02-03 | 學務處 |
| 三 | 社區關係 | 1.給相關學習單，鼓勵家長共同支持孩子培養健保用藥(依各學年決定項目施行)觀念。 | 110.02-03 | 學務處 |
|  |  | 2.辦理「聰明就醫六要素，珍惜健保we can do」寒假學習單。 | 110.02-03 | 學務處 健康中心 |
| 四 | 健康技能 | 1.學生能於家庭用藥有問題會主動找藥師或醫師諮詢。 2.能遵循醫囑正確用藥並了解藥品保存正確方法。 3.對於健保制度有一定的了解，並能珍惜健保資源。 | 110.02- 110.07 | 學務處 健康中心 |

六、預定進度（以甘梯圖表示）

| 月 次 工作項目 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.活動設計及編製活動教材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.執行健康促進 計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.成果撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、人力配置

計畫之主要人力為學校健康促進委員會團隊成員及工作團隊之成員，各成員之工作項目如下表。

| 職 稱 | 姓名 | 編 組 任 務 |
| --- | --- | --- |
| 計畫主持人-校長 | 黃淑文 | 總理本校健康促進學校一切相關事宜。 |
| 協同主持人- 學務主任 | 楊凱仁 | 協助處理推行健康促進學校相關事務，協調相關處室配合相關活動。 |
| 協同主持人- 教務主任 | 陳育利 | 依課程標準指導教師實施正常教學，協助健康促進計畫課程融入統整規劃事宜。 |
| 協同主持人- 總務主任 | 陳志強 | 協助健康促進計劃環境建置之事宜。 |
| 教學組長 | 柯泰安 | 依課程標準實施正常教學，並將健康促進議題融入各科教學。 |
| 衛生組長 | 邱國華 | 1.負責校內健康促進活動宣傳及工作執行。 2.負責健康促進相關活動的推動及統籌，社 區及學校資源之協調整合。 2.資料及成果彙整。 |
| 會計主任 | 余秀梅 | 負責健康促進計劃經費預估、核銷之相關事宜。 |
| 護理師 | 葉文莉 | 1.協助營造維持健康促進學校環境之規劃 及執行。 2.負責活動策略設計、效果評價及資料分析 統計。 3.協助各項宣導及學生活動之推展。 |
| 導師 | 全校各班導師 | 1. 協助各項宣導及學生活動之推展。 2. 依課程標準實施正常教學，並將健促議 題知識融入各科教學。 3. 教導學生健促議題正確生活保健觀念並 帶入家庭。 |
| 諮詢單位 | 三民國中 | 協助辦理各項知能研習、相關計畫活動協助推動。 |
| 諮詢單位 | 新竹市教育處 | 協助辦理各項知能研討進修、策略改進及相關經費申請。 |
| 諮詢單位 | 新竹市衛生局 | 協助提供各項醫療、諮詢資源及相關服務。 |

八、經費來源暨實施

(一)本活動所需經費由市府專款補助，相關經費概算如 附件一。

(二)本計劃經校長同意後送市府核准後實施，修正亦同。

承辦人             組長              主任             校長