新竹市東區青草湖國民小學

110學年度健康促進學校實施計畫書自選議題：安全教育與急救

- 依據:

- 新竹市110學度學校健康促進計畫總計畫

- 學校特色

事故傷害是現今各年齡層死亡最高的因素，除在校園當中要將可能發生危害安全的因素找出來，並予以改善之外，更重要的是教導學校教職員工及學生生如何做好預判可能發生意外事故傷害的能力，才能做好預防工作，減低生活上一切事故傷害發生的可能；且學校單位負有社會教育與維護學童安全之責任，訓練教職員工的基礎急救能力，更進一步推廣至學生及家長。如此一來學生在校的安全多一份守護，所有學校成員也會更有保障，因此加強校園安全教育一直是本校長期以來一直推動之議題。

本校位於新竹市東區，鄰近客雅溪、學校後方的溪水注入青草湖，創校邁入第15年，全校目前共有27班，學生數650人，教職員工65人，屬於郊區的小型學校，週遭環境以住宅區為主，因家長工作性質大多屬於科學園區上班族。近幾年來，學校班級數增加，學生密度高，活動空間減少，所以校園常發生學生擦撞或遊戲器材使用不當而造成學生受傷，故校園事故傷害防治是本校長期以來一直推動之議題。

- 現況分析

- （一）本校110學年度現職學校教職員工具備心肺復甦術有效證照人 數及CPR指導員調查分析

| 全校員額編制內教職員工總人數 | 員額編制內教職員工具備有效證照人數 | 員額編制內教職員工具備有效CPR證照人數比率 | 校內具CPR指導員人數(具證照且未過期) | 校內具CPR指導員但證照過期人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 34 | 55% | 34 | 0 |

- （二）本校學生安全行為現況調查分析

- 1.依據109學年度本校所有學生意外傷害統計表顯示一學年學生總數637人，共計受傷學生數有2889人，平均每位學生一年會受傷4次，故學生之安全教育實需加強努力，並增加急救傷害處理的正確知識，了解安全教育之重要性，進而減少意外傷害的發生。

- 2.109學年度

| - 學生總人數 | - 男生 | - 女生 | - 男女生傷病總計 | - 男生傷病(人) | - 女生傷病(人) | 意外傷害總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 637 | - 320 | - 317 | - 2889 | - 1537 | - 1352 | 1405 |

- 計畫預期成效

| 校本指標 | 全市指標 |
| --- | --- |
| 1.全市教職員工具備CPR證書人數比率達95%。 2.每校40班以下應有1名CPR指導員資格之教職員工；40班以上應有2名CPR指導員資格之教職員工。 3.每校每學年應辦理安全教育與急救相關研習或活動3場次以上（至少應辦理1場遊安全或運動安全相關研習）。 | 1.全市教職員工具備CPR證書人數比率達95%。 2.每校40班以下應有1名CPR指導員資格之教職員工；40班以上應有2名CPR指導員資格之教職員工。 3.每校每學年應辦理安全教育與急救相關研習或活動3場次以上（至少應辦理1場遊安全或運動安全相關研習）。 |

- 五、計畫內容

依據WHO 健康促進學校六大範疇：學校健康政策、健康教育與活動、學校物質環境、學校社會環境、健康服務與社區關係等六項，並回歸於教育本質：學校健康教育與活動，以此六項為主軸歸納出本市推展安全教育與急救健康促進中心議題學校之目的，據以擬定實施策略、執行內容與實施時間，詳述如下：

| 項次 | 推動策略 | 實施內容 | 推動時間 (預計) | 評價項目 | 佐證方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 健康政策 | 1-1成立學校健康促進推行委員會，組成工作推動小組。 | 110.08.01~ 110.08.30 | 組織架構 | 健促委員會人力資源 |
|  |  | 1-2建立檢核回饋機制，定期召開工作會議，掌控執行進度，健全組織功能與運作。 | 110.09 ~ 110.05 | 工作會議內容 | 會議記錄單、簽到單 |
|  |  | 1-3依全市教職員工具備心肺復甦術有效證照及學生意外傷害發生率等現況分析提出需求評估，擬定符合需求之健康促進實施計畫，並列為全市學校重大行事，據以推展安全教育與急救計畫。 | 110.09- 110.12 | 健康促進計畫 | 健康促進計畫、成果 |
|  |  | 1-4評估全校教職員工及學校需求，辦理相關研習活動。 | 110.11- 110.06 | 研習計畫 | 計畫、成果 |
| 二 | 物質環境 | 2-1定期檢測與維護校園安全。 | 全年辦理 | 定期檢測及記錄 | 記錄 |
|  |  | 2-2 學校備有安全與急救教育教材教具及設備。 | 全年辦理 | 教材設備記錄 | 設備照片 |
|  |  | 2-3 設置健康促進宣導專欄，張貼各項相關安全教育與急救議題宣導與資訊。 | 全年辦理 | 80%學生能宣導建立正確觀念。 | 隨機問卷調查 |
| 三 | 社會環境 | 3-1健康促進議題納入班會作為討論事項。 | 110.09.20 110.03.01 | 80%健促納入班會討論 | 班會記錄 照片 |
|  |  | 3-2推行教室走廊慢慢走活動。 | 110.09-111.06 | 教室走廊受傷率降低10%以上 | 學生意外傷害統計 |
| 四 | 健康服務 | 5-1各校對於學童的意外傷害發生提供正確及時處理及記錄。 | 全年辦理 | 學童意外傷害處理記錄完整 | 意外傷害處理記錄 |
|  |  | 5-2各校教職員工均具備急救相關有效證照，以提供更安全的校園環境。 | 110.09-111.06 | 95%以上正式教職員工具備CPR有效證照 | 具備證照教職員工名冊及記錄 |
| 五 | 健康技能 | 6-1辦理全市及全校教職員工心肺復甦術證照研習1場次。 | 110.09-111.06 | 95%以上正式教職員工參加CPR證照研習 | 研習計畫、簽到表、照片 |
|  |  | 6-2辦理全校師生家長安全教育與急救活動三場次。(至少應辦理1場次遊戲安全或運動安全相關研習) | 110.09-111.06 | 80%以上師生家長具備正確安全教育與急救知能及處理能力 | 隨機問卷統計表 |
|  |  | 6-3安全教育與急救融入課程教學活動。 | 110.09-111.06 | 80%學生參與教學及活動 | 教學計畫、學習單、活動計畫、照片 |
| 四 | 社區關係 | 4-1 利用各校家長會日或校慶活動辦理傷口照護衛生保健宣導，建立家長正確觀念。 | 110.09- 111.06 | 80%家長能建立正確觀念 | 隨機家長問卷 |
|  |  | 4-2結合市內社區健康有關單位包括：消防局、衛生單位、台大醫工所等，協助提供相關教育宣導。 | 110.09-111.06 | 參與活動人數50人以上 | 活動計畫、簽到表、照片 |

八、預定進度（以甘梯圖表示）

| 時間 項目 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立衛生委員會工作小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.擬定安全教育與急救計畫成員工作職責 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.將計畫列入校園年度行事曆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定安全教育與急救議題具體辦法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.研習活動設計及時間規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.本項議題實施方式公告各校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.本項議題研習活動執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.成果撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、人力配置

健康促進委員會團隊成員共包含校長、各處室主管、學年主任、校護、家長代表、學生代表…等。

| 職 稱 |  | 姓名 | 編 組 任 務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 校長 | 許慶恭 | 總理本校健康促進學校一切相關事宜。 |
| 協同主持人 | 學務主任 | 蔡麗卿 | 協助處理推行健康促進學校相關事務，協調相關處室配合相關活動。 |
| 協同主持人 | 教務主任 | 賴香君 | 協助健康促進計劃課程融入統整規劃事宜。 |
| 協同主持人 | 總務主任 | 溫明白 | 協助健康促進計劃環境建置之事宜。 |
| 協同主持人 | 輔導主任 | 陳芃均 | 協助健康促進計劃與家長及社區聯繫工作。 |
| 研究人員 | 護理師 | 林淑慧 | 負責健康促進相關活動推動、策略設計、效果評價及資料分析統計。 |
| 研究人員 | 衛生組長 | 林佳慧 | 負責校內健康促進活動宣傳及工作執行。 |
| 研究人員 | 體育組長 | 洪念慈 | 協助維持健康促進學校環境之規劃及執行。 |
| 研究人員 | 生教組長 | 蔡裕松 | 負責社區及學校資源之協調整合。 |
| 研究人員 | 活動組長 | 黎依慧 | 協助各項宣導及學生活動之推展。 |
| 研究人員 | 資訊組長 | 江至正 | 協助健康促進計劃相關網站資料之建置。 |
| 研究人員 | 會計主任 | 林淑雅 | 負責健康促進計劃經費預估、核銷相關事宜。 |
| 研究人員 | 學年主任 | 榮麗湘 | 1.協助辦理學年班級導師需求評估與活動。 2.協助學年班級與行政單位之聯繫。 |
| 研究人員 | 學年主任 | 許恬寧 |  |
| 研究人員 | 學年主任 | 吳振彰 |  |
| 研究人員 | 學年主任 | 張嘉泓 |  |
| 研究人員 | 學年主任 | 謝婉廷 |  |
| 研究人員 | 學年主任 | 王楷棻 |  |
| 研究人員 | 家長會代表 | 林汶蓉 | 協助家長會配合學校宣導「健康促進學校」各項事宜。 |