新竹市109學年度健康促進種子學校
北門國小推動「安全教育與急救」計畫成果
一、依據
  新竹市政府109年10月13日府教體字第1090154630號
二、背景說明
    事故傷害是現今各年齡層死亡最高的因素，除在校園當中要將可能發生危害安全的因素找出來，並予以改善之外，更重要的是教導學校教職員工及學生生如何做好預判可能發生事故傷害的能力，才能做好預防工作，減低生活上一切事故傷害發生的可能；且學校單位負有社會教育與維護學童安全之責任，訓練教職員工的基礎急救能力，更進一步推廣至學生及家長。如此一來學生在校的安全多一份守護，所有學校成員也會更有保障，因此加強校園安全教育一直是本校長期以來一直推動之議題。
    本校位於新竹市北區，全校共有40班，學生人數共968人，教職員人數100人。大部份家長對校務皆能熱列參與，學校所推動的各項活動皆能得到家長支持與協助。學校健康促進計劃相關活動已實施多年，教職員生與家長對健康促進概念及校園所提供的健康服務認同度逐漸提升，進而提升學生、家庭健康自我照顧能力。對於高關懷家庭或隔代教養學生的生活、學習及成長，需要提供更適切且符合需求的健康服務。
109學年度教職員工具備心肺復甦術有效證照人數及CPR指導員調查分析
	全校正式教職員工人數
	正式教職員工無CPR證照及109年證照到期人數
	代理代課教師人數
	代理代課教師無CPR證照及110年證照到期人數
	校內具CPR指導員人數(具證照且未過期)
	校內具CPR指導員但證照過期人數

	86
	84
	20
	20
	2
	0


三、計畫目的
（一）透過各項學校教職員工安全與急救教育研習及實際情境操作演練，以提升校園的安全性及急救應變能力。

（二）營造健康學校的方式，結合全市社區資源，建立健康校園環境，以促進師生身心健康。

（三）積極推動各校安全與急救教育工作，增進學生正確安全觀念及意外傷害處理知能，進而降低全校學生意外傷害人數。
四、實施內容
依據WHO 健康促進學校六大範疇：學校健康政策、健康教育與活動、學校物質環境、學校社會環境、健康服務與社區關係等六項，並回歸於教育本質：學校健康教育與活動，以此六項為主軸歸納出本市推展安全教育與急救健康促進中心議題學校之目的，據以擬定實施策略、執行內容與實施時間，詳述如下：

	項次
	推動策略
	實施內容
	實施時間

	一
	健康政策
	1-1成立學校健康促進推行委員會，組成工作推動小組。
	109.08

	
	
	1-2建立檢核回饋機制，定期召開工作會議，掌控執行進度，健全組織功能與運作。
	109.08-110.06

	
	
	1-3依全市教職員工具備心肺復甦術有效證照及學生意外傷害發生率等現況分析提出需求評估，擬定符合需求之健康促進實施計畫，並列為全市學校重大行事，據以推展安全教育與急救計畫。
	109.09-109.12

	
	
	1-4評估全市教職員工及學校需求，辦理相關研習活動。
	109.11-110.06

	二
	物質環境
	2-1定期檢測與維護校園安全。
	全年辦理

	
	
	2-2 學校備有安全與急救教育教材教具及設備。
	全年辦理

	
	
	2-3 學校教師及護理師積極展現專業知能與熱誠，發揮衛生教育指導功能，提供多項健康服務。
	全年辦理

	
	
	2-4 充實各項教學資料，提供安全與急救教育網路資訊。
	全年辦理

	三
	社會環境
	3-1凝聚學校健康促進共識，在有形、無形教育環境中形成健康安全概念、產生健康行為、建立健康生活形態，全面提升健康品質。
	全年辦理

	
	
	3-2結合市內社區健康有關單位包括：消防局、衛生單位、消防局等，協助提供相關教育宣導。 
	109.09 -110.06

	
	
	3-3分析各階段學童安全教育需求，落實健康教學，改善意外傷害問題。
	109.11-110.05

	四
	社區關係
	4-1 利用各校家長會日或校慶活動辦理傷口照護衛生保健宣導，建立家長正確觀念。
	109.08-110.06

	
	
	4-2 主動聯絡家長，提升家長對學童安全與傷害處理的重視。
	全年辦理

	五
	健康服務
	5-1各校對於學童的意外傷害發生提供正確及時處理及記錄。
	全年辦理

	
	
	5-2各校教職員工均具備急救相關有效證照，以提供更安全的校園環境。
	109.09-110.06

	六
	健康技能
	6-1辦理全市及全校教職員工心肺復甦術證照研習1場次。
	109.12

	
	
	6-2辦理全校師生家長安全教育與急救活動1場次。
	109.12

	
	
	6-3將安全教育與急救融入課程教學活動。
	109.09-110.06

	
	
	6-4運用多元化的健康教學策略和活動形式來推行安全衛生保健教育。
	全年辦理


五、課程與活動進度表（期程四週）

	週次
	課程及活動內容
	六大範疇
	過程評價
	附件

	一
	辦理教師急救教育研習
	健康技能
	90%的校內教師能參加研習
	

	二
	利用教師晨會及兒童朝會時間加強宣導，提供健康安全概念、產生健康行為
	社會環境
	
	

	三
	四年級實施急救防災教育課程

單元主題：急救防災教育
主要教學活動：(闖關體驗活動)
邀請新竹市消防局進行消防安全體驗，
體驗內容：消防射水、緩降機操作、濃 煙體驗操作、滅火器介紹、急救常識、CPR急救訓練介紹以及地震體驗。
目標：
（一）加強本校師生正確安全及災害預防常識，防範意外事件的發生。

（二）建立災害及意外事件發生時之應變處理觀念，期使災害及意外傷害降至最低。

（三）運用校園防護體系及社區資源，提 

     升意外發生時之緊急應變處理能   

     力。
	健康技能
	90%以上的學生能透過課程闖關活動，學習正確急救救防災教育
	

	四
	設置健康促進宣導專欄，張貼健康促進相關宣導及資訊
	物質環境
	90%的學生能經由專欄，增加相關知識
	

	五
	辦理校園安全急救教育宣導活動及有獎徵答
	健康技能
	90%的學生能參加活動
	

	六
	將校園安全、急救教育議題納入班會作為討論事項
	社會環境
	90%的學生能參與班會討論
	班會紀錄簿

	七
	結合校慶運動會辦理急教教育宣導活動
	社區關係
	
	


六、計畫預期成效

（一）本校教職員工具備CPR證書人數達95%以上。
（二）本校40班應有二名CPR指導員資格之教職員工。
   （三）本校每學年辦理安全教育與急救相關研習或活動2場次以上(至少應辦理1  

        場次遊戲安全或運動安全相關研習)。
七、預定進度（以甘梯圖表示）
	         時間

   項目
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月

	1.成立衛生委員會工作小組
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.擬定安全教育與急救計畫成員工作職責
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.將計畫列入校園年度行事曆
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.擬定安全教育與急救議題具體辦法
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.研習活動設計及時間規劃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.本項議題實施方式公告各校
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.本項議題研習活動執行
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8資料分析
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.成果撰寫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


八、人力配置
團隊成員共包含校長、相關處室主管、健康與體育等相關領域合格教師、校護
等。

	職      稱
	姓名
	編  組  任  務

	主任委員-校長
	賴雲鵬
	總理本校健康促進學校一切相關事宜。

	副主任委員-學務主任
	陳桂里
	協助主任委員處理推行健康促進學校相關事務，協調相關處室配合執行健康促進保健相關活動。

	副主任委員-教務主任
	蕭文欽
	協助健康促進計劃課程融入之事宜。

	副主任委員-總務主任
	許志銘
	協助健康促進計劃環境建置之事宜。

	委員-衛生組長
	洪振全
	負責校內健康促進學校活動宣傳及工作執行。

	委員-健康中心護理師
	許玉雲
張舒景
	負責健康促進學校衛生保健相關活動的推動及統計。

	委員-生活輔導組長
	林孟信
	協助各項計畫活動之推展。

	委員-學生活動組長
	簡曉瑩
	協助各項宣導及學生活動之推展。

	委員-營養師
	王小瑜
	負責活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調整合。

	委員-主計主任
	郭燕玲
	負責健康促進計劃經費預估、核銷之相關事宜。

	委員-事務組長
	簡任瑩
	負責營造維持健康促進學校環境之規劃及執行。

	委員-資訊組長
	薛永浩
	負責健康促進計劃相關網站資料之建置製作。

	委員-導師、資源班教師、幼教老師、外聘科任老師
	相關老師
	負責健康促進計劃隨機教學、執行督導，協同家長及學務處一同輔導學生。

	委員-學生自治市市長
	徐晨皓
	協助辦理學生需求評估與活動及協助班級與行政單位之聯繫

	外聘顧問-家長會會長
	張宥銨
	協助家長會配合學校宣導「健康促進學校」各項事宜。


九、經費來源:本活動所需經費由市府專款補助。

十、本計畫經校長同意後送市府核准後實施，修正亦同。

新竹市109學年度「安全教育與急救」議題
宣導活動執行情形
學校名稱： 北門國小  
1、 本學年度辦理安全教育與急救相關宣導活動(含研習)場次：
【目標: 每校每學年應辦理安全教育與急救相關研習或活動2場次以上(至少應辦理 1場遊戲安全或運動安全相關研習)】
本學年度共辦理4場(包含遊戲安全或運動安全宣導   1  場)
	辦理時間
	辦理模式 (有的請打V )
	辦理活動
主題或名稱
	活動內容說明

	
	環境佈置
	講座研習
	闖關活動
	朝會宣導
	家長宣導
	特色活動
	其
他
	
	

	109.11.12
	
	
	
	
	
	V
	
	三四五年級戶外教育暨交通車逃生演練
	由得標旅行社協助辦理交通車逃生演練

	109.12.12
	
	
	
	
	
	V 
	
	消防局CPR及居家安全宣導
	校慶邀請消防局教官指導學生及家長CPR操作AED使用及居家防範一氧化碳中毒。

	109.12.25
	
	V
	
	
	
	
	
	田徑隊員CPR訓練
	由本校CPR指導員指導隊員學習CPR的操作。

	109.12.23
	
	V
	
	
	
	
	
	109年CPR研習
	教職員工參加本次研習並取得合格資格。


(表格不足者可自行增列)
二、校內成果照片(及輔佐說明)：
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]I,






	照片說明：109.11.12戶外教育交通車
逃生演練
	照片說明：109.12.25田徑隊員CPR訓練

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	照片說明： 109.12.23 CPR研習
	照片說明：109.12.23 CPR研習

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	照片說明: 109.12.12 校慶消防局CPR
安全宣導
	照片說明：109.12.12 校慶消防局CPR
安全宣導


(表格不足者可自行增列)
2

