113學年度新竹市青草湖國民小學

健康促進計畫議題：健康體位

一、 依據

(一) 依據府教體字第1100157943號函辦理。

二、 學校特色

本校位於新竹市東區，鄰近客雅溪、學校後方的溪水注入青草湖，創校邁入第 18 年，全校目前共有 23 班，學生數共 611人，教職員工 65 人，屬於郊區的中型學校，校園週遭環境自然資源豐富，是一所充滿活力、在地生命力與多元力的學校，學校位於新竹市著名景點「青草湖」上游，亦為客雅溪上游，校地面積25413 公頃，是一所充滿湖光山色、自然生態豐沛的綠色學校，校本課程結合戶外划獨木舟、腳踏車環湖等探索活動，校內運動社團、體育團隊發展蓬勃。今年度校內師生期待已久的活動中心已興建完畢，讓學生們在雨天也有室內空間可以上課，豐富師生教學與學習的場域，讓孩子有更充沛的運動活動空間。

學校附近社區家長工作性質大多屬於科學園區上班族，工作較為繁忙，對於孩子的飲食與運動等生活習慣養成較無足夠的時間培養，期待透過學校推行有效健康促進計畫，養成學童健康飲食與運動的好習慣。

三、現況分析

- SWOTS 情境評估（背景分析）及行動策略

| 因素 | S(優勢) | W(劣勢) | O(機會) | T(威脅) | S(解決策略) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境及社區特性 | - 依山傍水，自然環境資源豐富。 - 社區家長多數於科學園區上班族。 - 明湖里警察局、社區巡守隊積極維護治安。 | - 位於新竹市郊區且離市區近。 - 文化刺激普通。 - 交通方便， 有：市區公車、youbike。 - 社區家庭經計條件常態分佈。 | - 教育優先區(教師流動高)。 - 受外界物質慾望影響較小。 - 社區居民觀念趨保守純樸， 對學校支持度高。 | - 家長工作忙碌，親職教育須加強， 校內／外安親班需求比率高。 | - 辦理親職教育活動與講座， 與家長一同成長。 - 辦理各項家庭教育成長營，以提昇家長教養孩子知能。 - 辦理適性、多元化的活動， 強化學生學習層面，以提升學習成效。 |
| 學校規模 | - 校屬特殊偏遠學校， 環境優美、綠美化，規模屬於中型學校。 | - 學生人數逐年增加，已達校舍飽和度。 | - 學區內自然資源景觀特色與食農教育可作為校外教學的活動地點 | - 增班導致校舍不足與招生壓力逐年遞增。 | - 積極擬定辦學策略，建立與地方及其他單位間之公共關係，宣傳學校辦學特色。 - 積極與社區營造關係並協同辦理活動，行銷學校教育理念。 - 爭取各項硬體與軟體相關補助，妥善運用各項資源， 以提升教育功能，並與社區合作，增進社區發展。 |
| 硬體設備 | 1.每班都有電腦、大型觸控式螢幕與一台飲水機。 2.電腦教室 1 間。 3.圖書室藏書量與設備充足、環境舒適。 4.視聽教室硬體完善且空間寬敞。 5.各式運動器材充足。 | 1.缺少自然、藝術科獨立專科教室教學空間。 | 1.學生使用機會高。 2.實施學校本 位預算管理。 3.擴展學校資源之來源。 | 1.學校無體育器材室的空間，暫以地下室空間支援。 2.桌球硬體設備充足，但施行桌球教學的空間不足。 | - 建立共識，爭取各項專案補 助，積極爭取 經費，校舍重 新規劃並進行 整建，更新舊 有教學設備。 妥善運用校內外人、物力資 源，改善各項 設施，發展學校特色。 - 積極發展學校特色，爭取各界認同，以利經費補助。 |
| 教師資源 | 1.秉持小班教學精神，重視學生個別差異。 2.教師年齡層年輕並有活力且教學認真。 3.教師樂於接受新刺激與進修成長， 因此在資訊素養與技能上具有相當之能力。 4.專業領域教師人數多。 5.教師接受課 程資源高。 | 1.教師大多來自於外地， 縣市調動之流動高。 | - 校內教師進修意願高。 - 教師之間易 取得共識，發揮團隊精神。 - 建立班級經營與教學特色。 - 組織氣氛和諧易於溝通分享。 - 教師進修資源與管道充足。 - 接觸外界相關教學資訊快速。 | 1.教師較為保守，創客精神有待再提升。 | - 鼓勵教師行動研究。 - 強化教師進修動力，提昇教 師專業對話。 - 利用週三進修時間辦理多元化教師成長進修活動。並鼓勵參加校外進修活動。 - 形成學習型組織，進行知識分享，並善用知識管理、擴散、儲存。 |
| 行政人員 | 1.行政及教師互動良好運作順暢能相互支援。 2.行政支援教學，配合度高。 | 1.專任行政人員不足，影響教師教學。 2.行政業務工作繁多，人力不足。 | 1.校園開放民主化，有多元參與的機制。 | 1.行政業務繁多，部分兼行政教師亦須兼任其他專職工作。 2.職員進修機會較少。 | 1.以品質管理導向，進行妥善分工，建立績效責任。 2.採取人性化權變領導，並鼓勵進修 。 3.辦理教職員文康休閒活動， 以減輕工作壓力。 |
| 學生狀況及需求 | 1.本校位於市郊區，學生個性普遍善良純樸，可塑性高。 2.採合作學習分組教學， 發展學生潛能。 3.學生普遍對動態活動興趣高。 | 1.部分學生文化刺激少、先備知識有限，學生間差異大。 2.隔代教養、新移民子女比例偏高， 父母參與率有提升的空間。 3.學生與家長溝通互動的時間差異性大。 | 1.運用大專院校社團協助學習。 2.鼓勵家長多參與學校教學，帶動親子間學習動力。 3.學生人數較少，校內資源使用分配愈高。 | 1.學生人數較少，同儕間的良性競爭亦較少。 2.家庭學習輔導仍可再加強。 | 1.發展學童多元智慧，強化社團活動。 2.加強生活教育與親職教育。 3.辦理家長成長班，提昇教養 知能。 |
| 家長期望 | 1.家長尊重教師的專業經營，信任學校，學校措施易推展。 2.導護志工家長人數多，支援豐富。 | 1.隔代、外配教育需妥善規劃。 | 1.學生參加補救教學、課後運動社團意願高。 2.教師、家長 溝通管道暢通。 3.鼓勵家長參與教學及相關會議。 | 1.志工團隊的陣容可再加強。 2.家長參與學校活動人數仍有提升空間。 | 1.建立家長為教育合夥人關係。 2.加強班親會的運作與親師溝通管道。 |

- 『健康體位』現況分析

  - 本校近年健康檢查體位結果統計

| 學年度 | 110 | 111 | 112 | 113 上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 過輕 | 8.26% | 8.14% | 7.95% | 7.88% |
| 過重 | 10.67% | 11.37% | 10.78% | 10.84% |
| 超重 | 16.28% | 16.74% | 13.61% | 11.99% |
| 體位不良合計 | 35.21% | 36.25% | 32.34% | 30.71% |
| 適中 | 64.80% | 63.75% | 67.66% | 69.29% |

  - 統計結果分析

    - 110-112體重過輕及超重百分比下降；相較於111學年，體重過重及體位不良百分比下降；體位適中百分比提升。

    - 110~111學年度正值疫情與校內活動中心興建，戶外活動時間、空間受影響。

    - 112學年完成停車場施工、113學年度完成活動中心施工，校內活動空間增加，且校內辦理促進健康體位活動，使得全校師生獲得正確體位管理概念，並建立良好健康照護，達到預防因體位不良所引發之慢性疾病效果。

四、計畫預期成效

| 校本指標 | 全市指標 | 部頒指標 |
| --- | --- | --- |
| - 本校學生 BMI 適中值 69% 以上。 - 本校學生 BMI 過輕值12%以下。 - 本校學生過重及超重比率19%以下。 - 本校學生每週累積運動量210 後測比率增加 1%以上。 - 每日睡足8小時學生後測比率增加 1%以上。 - 在校吃完午餐蔬果學生後測比率增加 1%以上。 - 每日飲水量後測比率增加1%以上。 | - 全市國小學生 BMI 適中值69%以上。 - 全市國小學生 BMI 過輕值12%以下。 - 國小過重及超重比率 19%以下。 - 國小學生每週累積運動量210 後測比率增加 1%以上。 - 每日睡足8小時學生後測比率增加 1%以上。 - 在校吃完午餐蔬果學生後測比率增加 1%以上。 - 每日飲水量後測比率增加1%以上。 | - 學生體位適中比率68%。 - 學生體位過輕比率 - 學生體位過輕比率學生體位過重或肥胖比率18%。 - 國小學生每週累積運動量210 後測比率 44%以上。 - 每日睡足8小時比率後測92%。 - 在校吃完午餐蔬果學生比率後測69%。 - 每日飲水量後測比率60%。 |

五、計畫內容

依據WHO 健康促進學校六大範疇：學校健康政策、健康教育與活動、學校物質環境、學校社會環境、健康服務與社區關係等六項，並回歸於教育本質：學校健康教育與活動，以此六項為主軸歸納出本校健康體位健康促進學校之目的，據以擬定實施策略、執行內容與實施時間，詳述如下：

| 項 次 | 推動 策略 | 實施內容 | 推動時間 (預計) | 評價項目 | 佐證方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 健康政策 | 1. 成立學校健康促進推行委員會，組成工作小組定期召開會議。 | 113.08~ 114.07 | 組織架構 會議內容 行事曆 | 簽到表 |
|  |  | 2. 依前測評估結果，調整相關課程融入議題。 |  | 前測結果 | 前測資料 照片 |
|  |  | 3. 評估校內教職員工與學生需求，辦理相關研習與宣導活動。 |  | 課發會 | 活動照片 |
|  |  | 4. 各年段健康教育教學融入健康體位與健康飲食議題。 |  | 課發會 | 活動照片 |
| 二 | 物質環境 | 1. 學校備有體重計、體組成計、營養教材教具、每間教室內皆設有飲水機。 | 113.08~ 114.07 | 照片 | 照片 |
|  |  | 2. 提供學生營養均衡的午餐。 |  | 菜單公告 午餐照片 | 菜單公告 午餐照片 |
|  |  | 3. 設置健康促進宣導專欄，張貼健康飲食相關宣導與資訊。 |  | 照片 | 成果照片 |
| 三 | 社會環境 | 1. 健康促進議題納入領域會議討論事項。 | 113.08~ 114.07 | 每學期至少一次 |  |
|  |  | 2. 教師午會及兒童朝會時間加強健康體位的宣導活動。 | 113.09~ 114.06 | 每學期至少一次 |  |
|  |  | 3. 成立師生多元健康活動社團，以提升教職員工學生健康體能。 3-1成立教師羽球社 |  | 社團活動 |  |
|  |  | 4. 確實推行下課淨空活動。 4-1規劃低中高年級下課活動場域。 4-2推廣跳繩活動。 4-3推廣大下課快走活動。 4.4推廣朝會結束後慢跑活動 |  | 參與學生數達90% | 成果照片 場域規劃表 |
| 四 | 健康教學技能 | 1. 辦理全校師生家長健促議題宣導活動。 | 113.09~ 114.06 | 每學年至少辦理一次 | 活動照片 |
|  |  | 2. 結合體育課教學進行體能及體育競賽。 | 113.11~ 114.06 | 課程計畫 | 活動照片 |
|  |  | 3. 全校推廣健康飲食概念，將營養教育融入健康課程。 | 113.11~ 114.06 | 照片 學習單 教學活動設計單 | 成果照片 學習單 |
|  |  | 4. 辦理教師健康體位增能研習宣導。 | 113.08~ 114.07 | 照片 | 照片 |
|  |  | 5.班級進行健康體位健康技能融入教學。 | 113.09~ 114.06 | 照片 學習單 | 成果照片 學習單 |
|  |  | 6.健康體位健康技能融入校本特色課程。 | 113.09~ 114.06 | 課程計畫 學習單 | 成果照片 學習單 |
|  |  | 7.辦理體位-健康飲食講座至少一場 | 113.09~ 114.06 | 講座計畫 | 活動照片 |
|  |  | 8.結合校外資源融入健康體位健康技能教學。 | 113.09~ 114.06 | 計畫內容 學習單 | 學習單 照片 |
| 五 | 健康服務 | 1. 每學期進行一次學生體位檢查，了解學生體位現況，檢查結果通知家長。 | 113.09~ 114.02 |  |  |
|  |  | 2. 健促教師參加研習。 | 113.08~ 114.07 | 研習計畫 |  |
|  |  | 3. 設計體位檢查結果通知，追蹤學生體位控制情形。 | 113.09~ 114.05 |  |  |
|  |  | 4. 辦理健康體位宣導講座。 | 113.09~ 114.06 |  |  |
|  |  | 5.追蹤體位不良學生，給予個案管理，安排體控觀念及健康飲食課程，教導其正確方法。 | 113.09~ 114.06 |  |  |
|  |  | 6.結合學生健促藝文活動，公布優秀作品及競賽結果，吸引學生閱覽。 |  |  |  |
| 六 | 社區關係 | 1. 結合校慶活動增設親子比賽項目，增進親子情誼與活動機會。 2. 利用學校日、校慶設置海報牆，並辦理健康促進議題宣導。 3. 辦理親子活動「健康飲食動手做」，建立健康飲食概念。 | 113.09~ 114.06 |  | 活動照片 |

六、預定進度

| 月次 工作項目 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.活動設計及編製活動教材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.執行健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.成果撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、人力配置

計畫之主要人力為學校健康促進委員會團隊成員及工作團隊之成員，各成員之工作項目如下表：

| 職稱 | 姓名 | 編組任務 |
| --- | --- | --- |
| 計畫主持人-校長 | 周雯娟 | 總理本校健康促進學校一切相關事宜。 |
| 協同主持人-學務主任 | 李成碩 | 協助處理推行健康促進學校相關事務，協調相關處室配合相關活動。 |
| 協同主持人-教務主任 | 蔡麗卿 | 協助健康促進計劃課程融入統整規劃事宜。 |
| 協同主持人-總務主任 | 陳芃均 | 協助健康促進計劃環境建置之事宜。 |
| 協同主持人-輔導主任 | 張家玟 | 協助健康促進計劃與家長及社區聯繫工作。 |
| 研究人員-護理師 | 林淑慧 | 負責健康促進相關活動推動、策略設計、效果評價及資料分析統計。 |
| 研究人員-衛生組長 | 傅禕譽 | 負責校內健康促進活動宣傳及工作執行。 |
| 研究人員-體育組長 | 洪念慈 | 負責營造維持健康促進學校環境之規劃及執行。 |
| 研究人員-生教組長 | 范文祥 | 負責社區及學校資源之協調整合，協助各項宣導及學生活動之推展。 |
| 研究人員-資訊組長 | 江至正 | 負責健康促進計劃相關網站資料之建置製作。 |
| 研究人員-會計主任 | 黃美珠 | 負責健康促進計劃經費預估、核銷之相關事宜。 |
| 研究人員-學年主任 | 曹鈺白 | 協助辦理各班級導師需求評估與活動及協助班級與行政單位之聯繫。 |
| 研究人員-學年主任 | 許宜欣 |  |
| 研究人員-學年主任 | 林永珍 |  |
| 研究人員-學年主任 | 李依璇 |  |
| 研究人員-學年主任 | 蘇聖惠 |  |
| 研究人員-學年主任 | 黃郁哲 |  |
| 委員-家長會代表 | 陳鐸震 | 協助家長會配合學校宣導「健康促進學校」各項事宜。 |

承辦人：傅禕譽         主任：李成碩           校長：周雯娟