新竹市113學年度內湖國中健康促進學校計畫
成果報告-口腔衛生行動研究議題
壹、學校背景分析

  一、學校特色
    本校位處於新竹市香山區，屬於一所偏遠地區學校，比鄰竹南科學園區、中華大學及元培科技大學等，全校共有7班，學生數共124人，教職員工29人。學區家長大部分屬於勞工階層，終日為家庭生計忙碌，鮮少重視健康生活型態的相關知識，學童之生活、學習與成長頗值得關切。因此學校透過『學校健康促進計畫』培養學生正確之健促知識及行為，建立健康態度行為，並推動學校及社區健康營造，期能減少日後疾病及健康問題之發生，進而提升全校教職員生之健康，是學校責無旁貸的責任。
   二、現況分析
  (一) SWOTS情境評估及行動策略
	因素
	S(優勢)
	W(劣勢)
	O(機會點)
	T(威脅點)
	S(行動策略)

	地理
環境
	1. 位於新竹市郊區，環境清幽寧靜
2. 位於香山交流道附近，交通便利
3. 與小學比鄰
	中華路六段及五福路一段近香山交流道，地處偏遠
	1. 運用外來資源，提升校內教學成效
2. 配合茶花特色學校，引進業師入校指導，活化教學風氣，也能提供多元思維
	操場風勢強勁，戶外課程備受影響
	積極申請各項計畫，善用校外資源發展學校特色課程，並爭取學生家長認同及行動支持。

	學校
規模
	全校共八班，設有資源班，學生人數共161人

	面臨減班困境
	1. 學生人數不多，可以充分照顧學生的需求
2. 發展教學特色提升學生學習成就
	少子化影響，使得近年來招生率逐漸下降
	1. 提供多元課程給部分弱勢學生，提升其自信及學習成就
2. 加強空間整體規劃，善用情境教室
3. 規劃活動課程分配，妥善運用教學空間

	硬體
設備
	各項情境教室設備完整

	校舍老舊
	積極申請市府補助，讓學生學得開心、學得放心，安全第一。
	缺乏雨天運動場地
	加強空間運用，使各領域能夠物盡其用。


	教師
資源
	1. 工作效率高
2. 教學經驗豐富

3. 進修意願高

	學生單親及隔代教養比例高，須花更多時間在輔導上。
	1. 教師能以專長授課，自我增能意願  高，主動參與各項研習
2. 建立協同教學教師  群，建立溝通的橋梁
	教師需教授非專長科目
	1. 進行跨領域對話，設計主題式教材
2. 以教師專業發展及教師成長社群，建立教師行動研究風氣
3. 善用校外專業人力資源，擴大學生學習視野

	課程
發展
	各領域教學正常化

	受限於課程綱要，各領域間橫向聯繫較少
	1. 善用課餘時間研發主題式教材
2. 開設多元學習課程使學生多元學習
	教師設計教材不易，且需求的教材牽扯範圍及資源多，需要更多經費挹注
	1. 以學生為教學中心，利用全校運動時間加強戶外運動
2. 運用主題教學方式，納入各領域課程
3. 提供學生具未來性與統整性之教學主題，提升學生學習興趣與效果

	行政
人員
	1. 行政人員熟悉各部門業務
2. 依法各司其職

	1. 業務量日增，行政教師工作繁重
2. 各項評鑑帶來工作壓力
3. 各處室間的配合度須加強
	熟悉各項業務，調度作業容易
	業務日益繁重，壓力大，年齡也大
	1. 提供課程之軟硬體設備
2. 協助安排課務、教學物品採購及經費核銷
3. 辦理各項研習提升教師專業及教學能力

	學生
特質
	1. 質樸率真
2. 草根性濃厚
3. 活潑潛力大

	1. 主動學習意願不高
2. 單親隔代教養比率高
3. 文化、藝術刺激不足
	1. 健康活潑體力充沛
2. 具可塑性，對活動課程具高度興趣
3. 學校提供多元學習管道，激發個人潛能
	1. 自學能力及意願低
2. 青春期對性產生好奇及衝動

	1. 以活潑的教學活動引導學生投入學習
2. 申請各項樂學計畫，提供學生多元發展機會

	家長
特質
	1. 對學校期望高
2. 關心學校教學品質

	1. 家長社經地位弱勢，不知如何給予子女正確性觀念
2. 家長缺乏性教育知識
	家長關心學生，期待學校提供相關知識
	多數家長忙於生計或缺乏相關知能，無法給孩子學習上的榜樣
	1. 申請補助於參加戶外課程，撿清家長負擔
2. 辦理性教育相關講座時，邀請家長參加，加強親師溝通及合作

	社區
參與
	1. 社區賢達支持學校辦學
2. 社區與學校溝通良好
	社區居民工作繁忙，無法參加學校活動
	社區資源多，可提供教學於環境及人力的助力
	1. 容易從網路上接觸不正確性知識
2. 色情資訊取得容易，學生無法分辨

	1. 運用校本課程進入社區，與社區結合
2. 藉由性教育相關課程從學生到家庭，在進入社區，逐步拓展學習範疇

	地方
資源
	鄰近公私立大學資源豐富


	1. 學生家庭經濟中等以下居多，資源缺乏
2. 低收入及失業家庭多，有待援助
	擬定計畫尋求合作
	經濟不景氣，地方資源萎縮
	1. 配合政府政策，挹注資源於弱勢學生
2. 善用網路資源進行教學合作及人力支援合作


   （二）「口腔衛生」現況分析
    學區家長大部分屬於勞工階層，社經地位較低落，普遍缺乏健康生活型態的相關知識及正向態度行為，再加上近年來社會變遷快速，年輕人口外移，家庭結構改變，隔代教養與單親家庭比例偏高，學童之成長過程中易受到同儕、媒體、網路之影響，易產生價值觀及行為偏差，基於站在教育前線上，必須加強健康促進各方面議題之推動，尤其是口腔衛生議題，透過宣導及相關活動實施，讓學生眼見為實，看到的數據及照片皆是未預防之結果，期能讓他們正視口腔衛生之重要性。
貳、本校未治癒齲齒率與全市指標
本校在未治癒齲齒率的指標高出全市許多，顯見學生對於口腔的重視程度仍然偏低，也是日後本校重點加強宣導與著墨的部分。[image: image1.png]



參、具體策略
依據WHO健康促進學校六大範疇：學校健康政策、健康教育與活動、學校物質環境、學校社會環境、健康服務與社區關係等六項，並回歸於教育本質（學校健康教育與活動），以此六項為主軸歸納出本校推展健康促進計畫之目的，據以擬定推動策略、執行內容與實施時間，詳述如下：

	項次
	推動範疇
	實施內容
	實施時間
	評價方法

	一
	健康政策
	1.成立學校健康促進委員會，規劃並執行健促業務
	113.08-

114.06
	組織架構

	
	
	2.擬訂健康促進學校計畫推行項目，將各項活動納入
行事曆
	
	

	
	
	3.健康促進推動議題-口腔衛生融入學校健康教育課程：
(1)體衛組長進入課發會，說明健康促進學校計畫如何與課程結合
(2)健康促進議題標記在各年級教學進度總表
(3)健康促進計畫納入學校課程計畫書
(4)各年段健康教育教學融入性教育教學
	113.10

114.03
	課程計畫

	二
	健康教育與活動
	1.規劃七年級健康課程融入口腔衛生
	114.01-
  114.05
	課程計畫

	
	
	2.辦理學生的口腔衛生專題講座
	114.03-
  114.05
	照片

	
	
	3.辦理口腔衛生檢查
	114.03-
  114.05
	照片

	
	
	4.親職講座中辦理口腔衛生宣導
	114.03-
  114.05
	照片

	三
	物質環境
	1.學務處旁及健康中心旁設置健康促進宣導專欄，張
  貼口腔衛生相關宣導與資訊
	全年辦理
	海報

	四
	社會環境
	1.與社區醫師取得聯繫辦理牙醫師入校檢查
	113.12
	照片

	
	
	2.將性口腔衛生議題納入班會作為討論事項
	113.12-
  114.05
	班會紀錄

	
	
	3.辦理校內健促各議題海報比賽
	114.03-
  114.05
	照片

	
	
	4.利用朝會時間加強宣導，並進行系列活動
	114.03-
  114.05
	照片

	五
	健康服務
	1.本校健康中心協助輔導學生正確的口腔衛生相關概念
	全年辦理
	講座、照片

	
	
	2.實施健康課程的口腔衛生前測
	113.10
	統計分析

	
	
	3.實施健康課程的口腔衛生後測
	114.04
	

	六
	社區關係
	1.利用聯絡簿或相關學習單，與家長共同與孩子完成
  學習單，協助釐清口腔衛生迷思之處。
	114.03-
  114.05
	學習單

	
	
	2.在親職講座中辦理口腔衛生相關宣導協助社區民眾、
  家長獲得正確口腔衛生導引正向健康性態度。
	114.03-
  114.05
	照片

	
	
	3.結合新竹市衛生局，協助到校宣導
	114.03-
  114.05
	照片


肆、實施成果暨分析探究
	項目
	測別
	施測結果
	

	學生午餐後潔牙
	前測
	93.33％
	

	
	後測
	100％
	

	
	後-前
	6.67％
	

	學生午餐後潔牙搭配含氟牙膏

	前測
	42.22％
	

	
	後測
	80.00％
	

	
	後-前
	37.78％
	

	學生睡前潔牙比率

	前測
	95.56％
	

	
	後測
	100％
	

	
	後-前
	4.44％
	

	學生每日至少使用一次牙線比率

	前測
	75.56％
	

	
	後測
	82.22％
	

	
	後-前
	6.66%
	

	學生在學校兩餐間不喝含糖飲料比率

	前測
	84.44％
	

	
	後測
	95.56％
	

	
	後-前
	11.12％
	

	吃完零食後，學生會不會漱口或潔牙

	前測
	84.44%
	

	
	後測
	93.33%
	

	
	後-前
	8.89%
	


    內湖國中前後測與各項指標對照表如下：

    經由前後測數據比較與指標對照之下，所有指標後測皆有明顯進步；其中，在睡前潔牙比率更是達成了100%，卓見全校師生共同努力的成果。
伍、檢討與建議
  一、現代網路媒體蓬勃發展，幾乎人手一支手機，學童、青少年容易在網路世界接觸錯誤的口腔衛生資訊，未來需重視社群網路的安全性，擬開設相關講座及宣導，協助釐清性觀念錯誤認知，避免日後受到不良的影響。

  二、受到地區性影響，學區家長普遍缺乏口腔衛生相關認知，或對於青少年口腔衛生方面不重視，未來將提供相關資訊貼於聯絡簿上，做好親子、親師之間的宣導及溝通，並且與輔導室配合，有關口腔衛生教育的演講，擬邀請社區、家長一起來聆聽，透過演講及宣導，以期望獲得家長們重視口腔衛生。
陸、活動成果：成果照片，A4大小六張照片（附說明）
	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]12:09 all ¥ @)

< FTH AR
3H14H E¥7:45

D HDR

DRESHN 8 ML BN
t O 0 = w





	說明：口腔衛生專題講座
	說明：醫師到校看診

	[image: image4.jpg]12:10 all ¥ @)

< FTH A HER
3RA14H t%7:42

(D HDR

22°-E0 X YRlaRu
t VANE w

i





	[image: image5.jpg]




	說明：桌遊融入課程
	說明：口腔衛生融入校本亮點課程食農教育

	[image: image6.jpg]1. 3k B BGEAT O BEAT 4 48 B 3 2 ©
1. o gt ?iré"i}\u%ﬁ(%’fﬁimﬁiiﬁﬁ%fi) 2





	[image: image7.jpg]AAFERER - BSRAL

39.13%

20.64%

I )

FHEEE EB/EHTH ZETH






	說明：校內健促藝文競賽優秀作品
	說明：督促餐後潔牙


