新竹市虎林國中115學年度

健康促進議題:「健康體位議題」計畫

- 依據

  - 新竹市 115 學年度健康促進學校計畫。

  - 中華民國115年7月22日府教體字第1150117139號「新竹市115學年度學校健康促進計畫前導會議」。

- 背景分析

本校位於新竹市香山區，是一所中小型郊區學校，七至九年級共有16班。學生數330人，教職員66人。本校學區家長大部分屬於勞工階層，社經地位較低，普遍缺乏健康生活型態的相關知識，再加上近年來社會變遷快速，年輕人口外 移，家庭結構改變，隔代教養與單親家庭比例高，學童之生活、學習與成長需要校方更多關切。

本校目前的學校健康促進工作內容涵蓋組織訓練、健康服務、健康教育、健康環境、教職員工健康促進及健康心理等層面。

- 本校 SWOTS 分析：

| 因 素 | S（優勢） | W（劣勢） |  | O（機會） |  | T（威脅） | S（行動策略） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境 | - 位於新竹市郊區及新開發地區，具發展潛力。 - 兼具市郊的寧靜與都會生活的便利 - 與小學比 鄰。 | - 延平路狹窄車流量大，影響交通安全至鉅。 - 校園鄰近空軍基地有，飛行噪音干擾教學。 |  | - 運用外來資源，提升校內教學成效。 - 舉辦營隊活動引 入校外教師，不僅活化教學風氣，也能提供多元思維。 3.發展多元的實驗 課程。 |  | - 操場風勢強勁，尤其冬天季風肆虐，戶外課備受影響。 - 季風強大，綠化美化推展不易 - 共同學區多，本校學生流失 | 1.積極申請項計畫， 善用學生環境資源以發展實驗特色課程。 2.積極發學校特色， 爭 取 學 生 家 長 認同。 |
| 學校規模 | - 全校普通班 14 班，資源 班 1 班，學 生 292 人。 - 校舍新穎 - 屬中小型規模學校。 | - 面臨減班超額困境 - 市區竹光國中距離近，形成減班壓力。 |  | - 學生人數不多，可以充份照顧學生的需求。 - 發展教學特色提升學生學習成就。 |  | - 市區國中增設，面臨各校際競爭 - 學區劃歸方式，使本校面臨減班威脅。 | - 提供多元課程予為弱勢學童，增加其學習成就感。 - 加強空間運用之整體規劃，善用英語情境中心等 - 規劃活動課程分配表，多元運用教學空間。 |
| 因 素 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） |  | T（威脅） |  | S（行動策略） |
| 硬體設備 | 1.校舍具噪音防制之空調設備。 2.各班視聽教 學設備完善。 | 空調設備雖已安裝完畢，唯電費花費 大，需分樓層分時段使用 | 積極申請市府補助各項教學設備，以輔助課程發展。 |  | 1.校地2.8公頃不易擴展。 2.校門口較狹小。 3.空調電費龐大。 |  | 1.加強空間運用，使用各種教學設備提升教學效能。 2.在既有的設備基礎上，思考課程發展所需資源，不僅豐富課程的多元性，同時也使設備發揮最大效益。 |
| 教師資源 | 1.工作效率高。 2.學歷高，皆學有專長。 3.教學經驗豐富 | 學生單親隔代教養比例高，加上需認輔學生多，教師工作負荷重。 | 1.教師能以專長授課，自我成長意願高，主動參與各項研習活動及教師成長團體。 2.建立協同教學教師群，暢通溝通管道。 3.加強教師專業對話。 |  | 1.自主性高，意見整合不易。 2.減班造成超額問題，人心不安。 |  | 1.進行跨領域對話，設計主題式教材。 2.以教師專業發展計畫及教師成長社 群，建立教師行動研究風氣。 3.善用校外專業人力資源，擴大學生學習視野。 |
| 課程發展 | 1.各領域正常化教學。 2.綜合、藝文及健體領域均由專業教師進行授 課。 | 受限於課程綱要，各科目間 的橫向聯繫少。 | 1.善用第八堂課及寒、暑假期間,研發主題式教材。 2.調查學生學習意願後，開設多元課 程供學生選擇。 |  | 教師設計教材不易，需求的教材資源多，需有經費挹注。 |  | 1.以學生為教學的中心，運用夏日時光進行創意課程。 2.運用主題教學方式，納入各領域資源。 3.提供學生具未來性與統整性之教學主題，提升學生學習興趣，提升學習成效。 |
| 行政人員 | 行政效率高,依法行政，各司其職 | 1.業務量增，教師兼任行政意願不高。 2.各項評鑑工作帶來工作壓力 3.各處室間的相互配合度需加強 | 軟硬體設備齊備，調度作業容易。 |  | 業務日益繁重，壓力大，年齡也大。 |  | 1.提供課程進行之軟硬體設備。 2.協助安排課務、教學物品採購及經費核銷。 3.辦理各項研習提昇教師專業素養，提升教學效能 4.召開座談會，加強授課教師對話。 |
| 學生特質 | - 質樸率真。 - 草根性濃厚。 - 活潑潛力大。 | - 主動學習意願不高。 - 單親隔代教養比率高。 - 文化、藝術 刺激不足。 | - 健康活躍體力充 沛，喜好表演。 2.具可塑性，對活動課程具高度興趣。 |  | - 自學能力及意願較差。 - 學生上下學通勤耗時較長。 - 少數行為偏差學生輔導不易 |  | - 以活潑的教學活動引導偏差行為及弱勢學生投入學習。 - 辦理多元的藝文活動，提昇學習興趣並陶冶氣質。 |
| 家長特質 | 關心學校教學品質。對學校期望高。 | - 家長社經地位弱勢，於假日多無法提備孩子學習才藝之機會。 - 多元入學方案 持 續 修正，需及時 宣導 | - 尊重孩子選擇，鼓勵孩子參加活動。 - 家 長 會 運 作 正常，親師溝通管道暢通。 |  | 多數家長忙於生計或缺乏相關知能，無法給予孩子學習上的督促，協助或陪伴相對缺乏。 |  | - 申請補助於暑假提供多元課程，減輕家長負擔。 - 辦理家長會，加強親師溝通及合作。 |
| 社區參與 | - 里長及社區賢達支持學校辦學。 - 社區與學校溝通良好。 | 社區居民工作繁重，無法配合學校各項活動 | 社區資源多，可提供教學於環境及人力的助力。 |  | 社區參與校務各有優缺點。 |  | - 運用本位課程，進入社區、了解社區。 - 從學習開始，再進入社區，逐步拓展學習範疇。 |

- 計畫預期成效

| 校本指標 | 全市指標 | 部頒指標 |
| --- | --- | --- |
| 1. 本校學生 BMI 適中值達 62% 以上。 | 1. 全市國中學生 BMI 適中值達 65% 以上。 | 1. 學生 BMI 適中值達 64% 以上。 |
| 2. 本校學生 BMI 過重及超重比率降至 32% 以下。 | 2. 全市國中學生 BMI 過重及超重比率 25% 以下。 | 2. 學生過重及肥胖比率 28.83% 以下。 |
| 3. 本校學生 BMI 過輕比率維持 6% 以下。 | 3. 全市國中學生 BMI 過輕比率 9.80% 以下。 | 3. 學生 BMI 過輕值 8.22% 以下。 |
| 4. 學生每週累積運動量達 210 分鐘之後測比率較前測增加 1% 以上。 | 4. 全市國中學生每週累積運動量 210 分鐘後測比率較前測增加 1% 以上。 | 4. 學生每週累積運動量達 210 分鐘之後測比率較前測增加 5%。 |
| 5. 學生每日睡足 8 小時之後測比率較前測增加 1% 以上。 | 5. 全市國中學生每日睡足 8 小時後測比率較前測增加 1% 以上。 | 5. 學生每日睡足 8 小時之後測比率較前測增加 1%。 |
| 6. 在校吃完午餐蔬菜水果之後測比率較前測增加 1% 以上。 | 6. 全市國中學生在校吃完午餐蔬果後測比率較前測增加 1% 以上。 | 6. 學生在校吃完午餐蔬果之後測比率較前測增加 1%。 |
| 7. 學生每日飲水量達標之後測比率較前測增加 1% 以上。 | 7. 全市國中學生每日飲水量後測比率較前測增加 1% 以上。 | 7. 學生每日飲水量達 1500 ml 之後測比率較前測增加 1%。 |

- 實施內容

依據 WHO 健康促進學校六大範疇：學校健康政策、學校物質環境、學校社會環境、社區關係、健康服務與健康技能等六項，以此六項為主軸推展本校康促進計畫：

| 項次 | 推動策略 | 實施內容 | 推動時間 （預計） | 評價項目 | 佐證方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 健康政策 | 1.成立健康促進推行委員會，推動健康體位相關工作。 2.定期召開工作會議，掌握執行進度。 3.將健康體位活動納入年度行事曆。 4.健康體位融入課程規劃。 | 115.08～116.06 | 組織架構、工作會議、行事曆、課程計畫 | 會議紀錄、簽到表、行事曆、課程資料 |
| 二 | 物質環境 | 1.設置健康體位宣導專區。 2.維護安全運動環境。 3.盤點校內可運動空間並規劃替代方案。 4.提供飲水及健康飲食資訊。 | 115.08～116.06 | 環境檢核、宣導專區 | 照片、檢核表、宣導資料 |
| 三 | 社會環境 | 1.將健康體位納入班會討論。 2.辦理健康體位宣導及闖關活動。 3.推動班級健康行動。 4.配合校內體育及學生活動。 | 115.09～116.06 | 活動計畫、參與情形 | 活動紀錄、照片、學習單 |
| 四 | 健康技能（教學） | 1.將健康體位融入健康教育及健體課程。 2.辦理飲食、運動、飲水、睡眠及久坐教育。 3.利用教材、海報或學習單進行健康知識學習。 4.鼓勵學生設定個人健康目標。 | 115.09～116.06 | 課程計畫、學習單 | 課程照片、教材、學生作品 |
| 五 | 健康服務 | 1.定期進行全校身高體重測量及體位統計。 2.針對需關懷學生提供個別衛教及追蹤。 3.提供健康體位專業諮詢。 4.結合營養師進行健康飲食宣導。 | 115.09～116.06 | 統計資料、追蹤名冊 | 追蹤紀錄、衛教紀錄、照片 |
| 六 | 社區關係 | 1.於班親會或親師活動提供健康體位資訊。 2.提供家庭健康生活型態宣導。 3.適時結合社區健康資源。 | 115.09～116.06 | 宣導資料、活動紀錄 | 宣導單張、照片、親師紀錄 |

六、課程教學與預定進度表（以甘梯圖表示）

| 工作項目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.組成健康促進工作團隊 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康議題 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定健康體位計畫 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.活動設計及教材編製 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.執行健康體位計畫 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 8.成果撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

七、人力配置

  - 成立健康促進委員會

| 組 別 成 員 |  | 職 稱 | 姓 名 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召 集 人 |  | 校 長 | 涂靜娟 | 召集與督導學校健康促進計畫之推動、執行 及考核事宜。 |
| 總 幹 事 |  | 學務主任 | 游秀綾 | 學校健康促進工作計畫之訂定與執行推展、綜理協調各組事務工作。 |
| 執行秘書 |  | 衛生組長 | 謝承融 | 執行健康促進計畫有關事項及各項活動之 推展。 |
| 健康課程組 | 組 長 | 教務主任 | 陳威任 | 學校健康促進融入教學、課程規劃、健康促進教材之發展。 |
|  | 組 員 | 教學組長 | 唐若菁 |  |
|  |  | 課研組長 | 呂美琪 |  |
|  |  | 健 體 領 域 教 師 |  |  |
| 健康設備組 | 組 長 | 總務主任 | 洪睦盛 | 校園硬體環境安全維護。 協助健康促進工作及活動所需器材及設備。 |
|  | 組 員 | 工 友 |  |  |
| 健康輔導組 | 組 長 | 輔導主任 | 鄭竹昱 | 提供維護心理健康的資訊。 提供有關心理健康的輔導服務。 |
|  | 組 員 | 輔導組長 | 蔡尚晏 |  |
|  | 組 員 | 輔 導 教 師 |  |  |
| 健康服務組 | 組 長 | 護 理 師 | 宋祖昀 | 掌控學生環境衛生宣導及疾病之預防。 健康促進之推動。 |
|  | 組 員 | 營 養 師 | 陳文宗 | 進行健康飲食、營養均衡宣導。 |
| 教育宣導組 | 組 長 | 學務主任 | 游秀綾 | 綜理協調健康促進宣導事項 |
|  | 組 員 | 訓育組長 | 林致宏 | 執行健康促進藝文活動 |
|  | 組 員 | 體育組長 | 袁孝賢 | 執行健康體位相關活動 |
|  | 組 員 | 衛生組長 | 謝承融 | 統整健康促進宣導活動 |
|  | 組 員 | 護 理 師 | 宋祖昀 | 執行健康促進宣導活動 |
|  | 組 員 | 營 養 師 | 陳文宗 | 執行健康飲食相關活動 |
|  | 組 員 | 健體領域教師 |  | 健康促進融入教學以及協助宣導活動。 |
| 會 計 組 | 組 長 | 會計主任 | 邱子軒 | 審理健康促進之各項經費預算與支出。 |

  - 成員編組架構圖

主 任 委

【

校

長	】

副主任委員

【 學 務 主 任 】

健康課程組長組長

健康設備組組長

健康輔導組組長

健康服務組組長

教育宣導組組長

【教務主任】

組員

【教學組長】

【課研組長】

【健體領域教師】

【總務主任】

組員

【輔導主任】

組員

【輔導組長】

【輔導教師】

【護 理 師】

【學務主任】

組員

組

員

【工

友】

【營 養 師】

【訓育組長】

【生教組長】

【體育組長】

【衛生組長】

【健體教師】

【營 養 師】

【護理師 】

承 辦 人： 謝承融	主 任：游秀綾	校 長：涂靜娟